## OBRAS 1
		MAPA DESMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2017

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL: 01/01/2017 à 31/12/2017

OBRA OU SERVIÇO							Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$	Valor Pago Acumulado na obra ou Serviço R$	Situação
Modalidade/ / Nº licitação	Identificação da Obra, / Serviço ou Aquisição	Nº Convênio	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	CONTRATO					Aditivo
							Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	prazo aditado	Valor Aditado Acumulado R$
Processo de Licitação Nº 040/17, Tomada de Preços Nº 002/17	Ampliação de Unidade Básica de Saúde (Sítio das Moças)	10.725.3870001-15-007	Fundo Municipal de Saúde	138.908,44	44.348,08	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	02.10.2017	5 meses	R$ 183.256,53	-	-	-	4.4.90.51.99	-	29.154,39	29.154,39	29.154,39	Em andamento
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nossa Senhora de Fátima)	10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	000000	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	4.4.90.51.99	-	22.299,27	22.299,27	22.299,27	Em andamento
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de Preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Distrito Jenipapo)	10.725.3870001-16-001	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	000000	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	4.4.90.51.99	-	28.755,97	28.755,97	28.755,97	Em andamento

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: R$ 80.209,63 (Oitenta mil, duzentos e nove reais e sessenta e três centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
Gláucia Soares F. Calado							Antônio Fernandes Guedes Costa					Heraldo José Oliveira Almeida
Agente Administrativo							CREA-PE 61488					CPF: 453.000.464-34

## OBRAS 2
		MAPA DESMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2018

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL: 01/01/2018 à 14/03/2018

OBRA OU SERVIÇO							Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$	Valor Pago Acumulado na obra ou Serviço R$	Situação
Modalidade/ / Nº licitação	Identificação da Obra, / Serviço ou Aquisição	Nº Convênio	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	CONTRATO					Aditivo
							Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	prazo aditado	Valor Aditado Acumulado R$
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nossa Senhora de Fátima)	10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	000000	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	4.4.90.51.99	22.299,27	10.194,85	10.194,85	32.494,12	Em andamento
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de Preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Distrito Jenipapo)	10.725.3870001-16-001	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	000000	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	4.4.90.51.99	28.755,97	53.600,35	53.600,53	82.356,32	Em andamento

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: R$ 63.795,20 (Secente e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
Gláucia Soares F. Calado							Antônio Fernandes Guedes Costa					Heraldo José Oliveira Almeida
Agente Administrativo							CREA-PE 61488					CPF: 453.000.464-34

## OBRAS 3
		MAPA DESMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2017

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL: 01/01/2017 à 31/12/2017

OBRA OU SERVIÇO							Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$	Valor Pago Acumulado na obra ou Serviço R$	Situação
Modalidade/ / Nº licitação	Identificação da Obra, / Serviço ou Aquisição	Nº Convênio	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	CONTRATO					Aditivo
							Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	prazo aditado	Valor Aditado Acumulado R$
Processo de Licitação Nº 040/17, Tomada de Preços Nº 002/17	Ampliação de Unidade Básica de Saúde (Sítio das Moças)	10.725.3870001-15-007	Fundo Municipal de Saúde	138.908,44	44.348,08	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	02.10.2017	5 meses	R$ 183.256,53	-	-	-	4.4.90.51.99	-	29.154,39	29.154,39	29.154,39	Em andamento
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nossa Senhora de Fátima)	10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	000000	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	4.4.90.51.99	-	22.299,27	22.299,27	22.299,27	Em andamento
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de Preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Distrito Jenipapo)	10.725.3870001-16-001	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	000000	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	4.4.90.51.99	-	28.755,97	28.755,97	28.755,97	Em andamento

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: R$ 80.209,63 (Oitenta mil, duzentos e nove reais e sessenta e três centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
Gláucia Soares F. Calado							Antônio Fernandes Guedes Costa					Heraldo José Oliveira Almeida
Agente Administrativo							CREA-PE 61488					CPF: 453.000.464-34