## Plan1
		MAPA DESMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2018

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL: 01/01/2018 à 31/12/18

OBRA OU SERVIÇO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

Modalidade/ / Nº licitação	Identificação da Obra, / Serviço ou Aquisição	Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	prazo aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nossa Senhora de Fátima)	10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	-	4.4.90.51.99	22.299,27	63.174,89	63.174,89	85.474,16	Em andamento
Processo de Licitação Nº 041/17, Tomada de Preço Nº 003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Distrito Jenipapo)	10.725.3870001-16-001	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	10.10.2017	21 meses	392.683,75	-	-	-	-	4.4.90.51.99	28.755,97	147.031,24	147.031,24	175.787,21	Em andamento
Dispensa	Serviço de tapa buraco (cruzamento da Rua Expedito Aquino c/ a Avenida 18 de Copacabana)	-	Recursos Próprios	-	-	21.638.932/0001-34	Luiza dos S. Prazinho ME	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4.90.51.91	-	14.345,88	14.345,88	14.345,88	Concluída
Processo de Licitação Nº 040/17, Tomada de preço Nº 002/17	Ampliação de Unidade Básica de Saúde (Sítio das Moças)	10.725.3870001-15-007	Fundo Municipal de Saúde	138.908,44	44.348,08	26.542.585/0001-65	W.V.C Construtora LTDA_EPP	-	02.10.17	05 meses	183.256,53	-	02.06.2019	-	-	4.4.90.51.99	29.154,39	9.310,21	9.310,21	38.464,60	Em andamento
Processo de Licitação Nº 037/18 Tomada de Preço N 001/18	Reforma do piso do Ginásio Poliesportivo Iraldemir Aquino de Freitas	Emenda 464	Estadual vinculada ao FEM 2014	50.000,00	20.861,24	07.956.067/0001-43	FMC Construtora LTDA EPP	-	14.08.18	12 meses	70.861,24	-	-	-	-	4.4.90.51.91	00000000	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Processo de Licitação Nº 00008/16, Tomada de preço Nº 0001/16	Pavimentação Loteamento Mãe Rainha I	-	CAIXA	-	-	14.417.792/0001-09	SS Serviços Locações e Construções LTDA	0068-A/2016-CPL	07.06.16	6 meses	524.645,67	-	05.06.2019	-	-	4.4.90.51.91	00000000	0,00	0,00	0,00	Em andamento

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: R$ 233.862,22 ( duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
Gláucia Soares F. Calado - CPF: 881.298.534-34							Antônio Fernandes Guedes Costa					Heraldo José Oliveira Almeida
Agente Administrativo							CREA-PE 61488					CPF: 453.000.464-34