## Plan1
		MAPA DESMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2019 (Consolidado)

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL:		01/01/19 à 31/12/19

OBRA OU SERVIÇO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

Modalidade/ / Nº licitação	Identificação da Obra, / Serviço ou Aquisição	Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	prazo aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$
Processo de Licitação Nº040/17, Tomada de Preço Nº002/17	Ampliação de Unidade Básica de Saúde (Sítio das Moças)	Nº da proposta: 10.725.3870001-15-007	Fundo Municipal de Saúde	138.908,44	44.348,08 .	26.542.585/0001-65	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA EPP	095/2017	02.10.17	150 dias	183.256,53	/	01.01.2020	/	5.733,76 .	4.4.9051.99	38.464,60	150.512,62	150.512,62	188.977,22	Concluída
Processo de Licitação Nº041/17, Tomada de Preço Nº003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Distrito de Jenipapo)	Nº da proposta: 10.725.3870001-16-001	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/0001-65	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA EPP	096/2017	10.10.17	21 meses	392.683,75	/	10.04.2021	/	12.288,96 .	4.4.9051.99	175.787,21	162.900,87	162.900,87	338.688,08	Em andamento
Processo de Licitação Nº041/17, Tomada de Preço Nº003/17	Construção de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nª Srª de Fátima)	Nº da proposta: 10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/0001-65	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA EPP	096/2017	10.10.17	21 meses	392.683,75	/	10.04.2021	/	12.164,62 .	4.4.9051.99	85.474,16	253.075,21	253.075,21	338.549,37	Em andamento
Processo de Licitação Nº037/18, Tomada de Preço Nº001/18	Reforma do piso do Ginásio Poliesportivo Iraldemir Aquino de Freitas	Emenda 464	Estadual vinculada ao FEM 2014	50.000,00	20.861,24	07.956.067/0001-43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	065/2018	14.08.18	12 meses	70.861,24	/	14.08.2020	16.945,56 .	/	4.4.9051.91	/	39.072,09	39.072,09	39.072,09	Em andamento
Processo de Licitação Nº00008/2016, Tomada de Preço Nº0001/16	Pavimentação Loteamento Mãe Rainha	803531 2014	CAIXA	493.100,00	31.545,67	14.417.792/0001-09	SS Serviços Locações e Construções LTDA	0068-A/2016-CPL	07.06.16	180 dias	524.645,67	/	02.06.2020	/	/	4.4.9051.99	/	181.186,18	181.186,18	181.186,18	Em andamento
Processo de Licitação Nº028/13, Tomada de Preço Nº009/2013	Pavimentação	140/2013	FEM 2013	/	/	10.565.011/0001-72	Planalto Pajeu Empreendimento LTDA EPP	036/2013	10.2013	210 dias	690.580,60	/	19.07.2019	1.192,81 .	/	4.4.9051.91	590.536,88	101.236,53	101.236,53	691.773,41	Concluída
/	Reforma da Praça da Topada (Distrito de Mulungu)	/	Recursos Próprios	/	/	26.542.585/0001-65	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA EPP	/	16.09.19	30 dias	32.664,14	/	/	/	/	4.4.9051.00	/	32.664,13 .	32.664,13 .	32.664,13 .	Concluída
/	Aquisição 25Kg de concreto betuminoso	/	Recursos Próprios	/	/	24.500.544/0001-80	Sílvio Romero dos Santos Silva Leite EIRELI	/	/	/	/	/	/	/	/	4.4.9051.99	/	1.076,00 .	1.076,00 .	1.076,00 .	Concluída
Processo de Licitação Nº032/2014, Tomada de Preço Nº004/2014	Pavimentação	138/2014	FEM 2014	873.094,68	214.111,70	07.956.067/0001-43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	010/2015	02.03.15	180 dias	1.081.606,00	/	06.02.2020	/	/	4.4.9051.91	326.390,20 .	33.692,00	33.692,00	360.082,20	Em andamento
/	Desapropriação do terreno localizado na Rua Manoel Batista (Bairro Stª Clara)	/	FUNDEF (precatórios)	/	/	054.926.294-68	José Naide da Silva	/	/	/	/	/	/	/	/	4.4.9051.99	/	353.306,63	353.306,63	353.306,63	Concluída

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: 1.308,722,26 ( Um milhão, trezentos e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
Gláucia Soares F. Calado - CPF: 881.298.534-34							Antônio Fernandes Guedes Costa					Heraldo José Oliveira Almeida
Agente Administrativo							CREA-PE 61488					CPF: 453.000.464-34