## CONSOLIDADO_2021
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO :	2021 - CONSOLIDADO

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL:		01/01/2021 a 31/12/2021

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor Contratado R$	Data para conclusão/ paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor Pago Acumulado no Período R$	Valor Pago Acumulado no Exercício R$
Processo de Licitação n° 032/14 Tomada de Preço n° 004/14	Pavimentação	138/ 2014	FEM 2014	873.094,68	214.111,70	07.956.067/0001-43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	10/2015.	02.03.15	.180 dias	1.081.606,00	/	06.02.21	23.922,06	146.370,78	4.4.90.51.91	993.852,20	0,00	0,00	993.852,20
Processo de Licitação n° 00008/16 Tomada de Preço n° 0001/16	Pavimentação (Loteamento Mãe Rainha)	803531/ 2014	CAIXA	493.100,00	31.545,67	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0068-A 2016 CPL	07.06.16	.180 dias	524.645,67	/	30.06.22	/	/	4.4.90.51.00	199.435,90	56.953,28	56.953,28	256.389,18	Em andamento
Processo de Licitação n° 041/17, Tomada de Preço n° 003/17	Construçâo de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nossa Senhora de Fátima)	N° da Proposta 10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA EPP	096/2017	10.10.17	21 meses	392.683,75	-	10.04.2022	-	12.164,62	4.4.90.51.91	338.549,37	0,00	0,00	338.549,37	Em andamento
Processo de Licitação n° 044/19 , Tomada de Preço n° 005/19	Construção de Quadra Poliesportiva Lote I - Distrito Jenipapo	/	FUNDEF Precatórios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	021/2020	06.03.20	12 meses	565.292,11	/	Fevereiro/ 2021.	91.100,58	/	4.4.90.51.91	363.153,65	0,00	0,00	363.153,65
Processo de Licitação n° 044/19 , Tomada de Preço n° 005/19	Construção de Quadra Poliesportiva Lote II - Sitio das Moças	/	FUNDEF Precatórios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	021/2020	06.03.20	12 meses	565.292,11	/	Fevereiro/ 2021.	81.745,96	/	4.4.90.51.91	350.929,18	0,00	0,00	350.929,18
Processo de Licitação n° 003/20, Concorrência n° 001/20	Construçâo da Escola de 12 salas de aula Projeto Padrâo FNDE localizaçâo Bairro Padre Noval	/	FUNDEF Precatórios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	36/2020	01.06.20	12 meses	3.997.136,99	/	Junho/2021.	908.182,86	/	4.4.90.51.99	954.996,95	0,00	0,00	954.996,95
Processo de Licitação n° 037/18 , Tomada de Preço n° 001/18	Reforma do Piso do Ginásio Poliesportivo Iraldemir Aquino de Freitas	Emenda 464	Estadual Vinculada ao FEM 2014	50.000,00	20.861,24	07.956.067/0001- 43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	065/2018	14.08.18	12 meses	70.861,24	/	14.08.21	16.945,56	/	4.4.90.51.99	79.893,03	0,00	0,00	79.893,03	Concluída
Processo de Licitação n° 032/2019 , Tomada de Preço n° 001/19	Construção de Academia de Saúde - Lote I - Distrito de Mulungu	-	Investimentos SUS 624022-9	-	-	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	077/2019	13.09.19	12 meses	221.570,11	-	13.09.22	-	-	4.4.90.51.00	0,00	149.696,40	149.696,40	149.696,40	Em andamento
Processo de Licitação n° 032/2019 , Tomada de Preço n° 001/19	Construção de Academia de Saúde - Lote II - Bairro Santa Clara	-	Investimentos SUS 624022-9	-	-	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	077/2019	13.09.19	12 meses	200.624,67	-	13.09.22	-	-	4.4.90.51.00	0,00	148.935,18	148.935,18	148.935,18	Em andamento
Processo de Licitação n° 042/2019 Tomada de Preço n° 004/2019	Construção de Melhorias Sanitárias	-	Sanitários Domiciliares 71012-6	-	-	06.351.946/0001-89	Freire Araújo Empreiteira e Construtora LTDA	002/2020	09.01.20	12 meses	488.485,86	-	09.01.2023	-	-	4.4.90.51.00	0,00	96.924,22	96.924,22	96.924,22	Em andamento
Processo Administrativo nº 00006/2021, Dispensa nº DV 00006/2021	Reforma das Escolas: Profº Amaro Soares e Margarina Aquino	/	F.N.D.E Salário Educação 672013-1	/	/	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	021/2021	08.07.2021	120 dias	68.411,82	/	/	29.096,35	/	4.4.90.51.00	/	95.139,73	95.139,73	95.139,73	Concluída
Processo Administrativo nº 00017/2021, Tomada de Preço nº 00003/2021	Serviços no Desenvolvimento e Conclusão da Construção da Escola Municipal Nª Srª Aparecida (Sítio Boi Manso)	/	F.N.D.E / F.P.M.	/	/	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	00030/ 2021-CPL	03.08.2021	180 dias	319.110,33	/	/	14.789,04	/	4.4.90.51.00	/	333.899,38	333.899,38	333.899,38	Em andamento
TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL:							881.548,19	(Oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
GLÁUCIA SOARES F. CALADO - CPF Nº: 881.298.534-34							CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS
Agente Administrativo							CPF Nº: 643.359.924-91

## CONSOLIDADO_17_03_2022
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO :	2021 - CONSOLIDADO

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL:		01/01/2021 a 31/12/2021

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor Contratado R$	Data para conclusão/ paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor Pago Acumulado no Período R$	Valor Pago Acumulado no Exercício R$
Processo de Licitação n° 00008/16 Tomada de Preço n° 0001/16	Pavimentação (Loteamento Mãe Rainha)	803531/ 2014	CAIXA	493.100,00	31.545,67	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0068-A 2016 CPL	07.06.16	.180 dias	524.645,67	/	30.06.22	/	/	4.4.90.51.00	199.435,90	56.953,28	56.953,28	256.389,18	Em andamento
Processo de Licitação n° 041/17, Tomada de Preço n° 003/17	Construçâo de Unidade Básica de Saúde (Bairro Nossa Senhora de Fátima)	N° da Proposta 10.725.3870001-15-006	Fundo Municipal de Saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA EPP	096/2017	10.10.17	21 meses	392.683,75	-	10.04.2022	-	12.164,62	4.4.90.51.91	338.549,37	0,00	0,00	338.549,37	Em andamento
Processo de Licitação n° 044/19 , Tomada de Preço n° 005/19	Construção de Quadra Poliesportiva Lote I - Distrito Jenipapo	/	FUNDEF Precatórios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	021/2020	06.03.20	12 meses	565.292,11	/	Fevereiro/ 2021.	91.100,58	/	4.4.90.51.91	363.153,65	0,00	0,00	363.153,65	Obra paralisada por recomendação do Ministério Público.
Processo de Licitação n° 044/19 , Tomada de Preço n° 005/19	Construção de Quadra Poliesportiva Lote II - Sitio das Moças	/	FUNDEF Precatórios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	021/2020	06.03.20	12 meses	565.292,11	/	Fevereiro/ 2021.	81.745,96	/	4.4.90.51.91	350.929,18	0,00	0,00	350.929,18	Obra paralisada por recomendação do Ministério Público.
Processo de Licitação n° 003/20, Concorrência n° 001/20	Construçâo da Escola de 12 salas de aula Projeto Padrâo FNDE localizaçâo Bairro Padre Noval	/	FUNDEF Precatórios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	36/2020	01.06.20	12 meses	3.997.136,99	/	Junho/2021.	908.182,86	/	4.4.90.51.99	954.996,95	0,00	0,00	954.996,95	Obra paralisada por recomendação do Ministério Público.
Processo de Licitação n° 037/18 , Tomada de Preço n° 001/18	Reforma do Piso do Ginásio Poliesportivo Iraldemir Aquino de Freitas	Emenda 464	Estadual Vinculada ao FEM 2014	50.000,00	20.861,24	07.956.067/0001- 43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	065/2018	14.08.18	12 meses	70.861,24	/	14.08.21	16.945,56	/	4.4.90.51.99	79.893,03	0,00	0,00	79.893,03	Concluída
Processo de Licitação n° 032/2019 , Tomada de Preço n° 001/19	Construção de Academia de Saúde - Lote I - Distrito de Mulungu	-	Investimentos SUS 624022-9	-	-	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	077/2019	13.09.19	12 meses	221.570,11	-	13.09.22	-	-	4.4.90.51.00	0,00	149.696,40	149.696,40	149.696,40	Em andamento
Processo de Licitação n° 032/2019 , Tomada de Preço n° 001/19	Construção de Academia de Saúde - Lote II - Bairro Santa Clara	-	Investimentos SUS 624022-9	-	-	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	077/2019	13.09.19	12 meses	200.624,67	-	13.09.22	-	-	4.4.90.51.00	0,00	148.935,18	148.935,18	148.935,18	Em andamento
Processo de Licitação n° 042/2019 Tomada de Preço n° 004/2019	Construção de Melhorias Sanitárias	-	Sanitários Domiciliares 71012-6	-	-	06.351.946/0001-89	Freire Araújo Empreiteira e Construtora LTDA	002/2020	09.01.20	12 meses	488.485,86	-	09.01.2023	-	-	4.4.90.51.00	0,00	96.924,22	96.924,22	96.924,22	Em andamento
Processo Administrativo nº 00006/2021, Dispensa nº DV 00006/2021	Reforma das Escolas: Profº Amaro Soares e Margarina Aquino	/	F.N.D.E Salário Educação 672013-1	/	/	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	021/2021	08.07.2021	120 dias	68.411,82	/	/	29.096,35	/	4.4.90.51.00	/	95.139,73	95.139,73	95.139,73	Concluída
Processo Administrativo nº 00017/2021, Tomada de Preço nº 00003/2021	Serviços no Desenvolvimento e Conclusão da Construção da Escola Municipal Nª Srª Aparecida (Sítio Boi Manso)	/	F.N.D.E / F.P.M.	/	/	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	00030/ 2021-CPL	03.08.2021	180 dias	319.110,33	/	/	14.789,04	/	4.4.90.51.00	/	333.899,38	333.899,38	333.899,38	Concluída
TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL:							881.548,19	(Oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
GLÁUCIA SOARES F. CALADO - CPF Nº: 881.298.534-34							CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS
Agente Administrativo							CPF Nº: 643.359.924-91