## CONSOLIDADO_2022_PÁGINA_01
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.					PÁG. 01

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2022

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL: 01.01.2022 à 31.12.2022					(CONSOLIDADO)

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/ CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor Contratado R$	Data para conclusão/ paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor Pago Acumulado no Período R$	Valor Pago Acumulado no Exercício R$
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 032/2019, TOMADA DE PREÇO N° 001/2019	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE LOTE I - DISTRITO DE MULUNGU	/	INVESTIMENTO SUS 624022-9	/	/	14.417.972/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	077/2019	13.09.19	12 MESES	221.570,11	/	13.09.22	/	/	4.4.90.51.00	149.696,40	65.488,62	65.488,62	215.185,02	CONCLUÍDA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 032/2019, TOMADA DE PREÇO N° 001/2019	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE LOTE II - BAIRRO SANTA CLARA	/	INVESTIMENTO SUS 624022-9	/	/	14.417.972/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	077/2019	13.09.19	12 MESES	183.615,52	/	13.09.22	/	/	4.4.90.51.00	148.935,18	30.650,67	30.650,67	179.585,85	CONCLUÍDA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021	REASSENTAMENTO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS PAVIMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA	/	F.P.M	/	/	24.854.223/001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	020/2022	14.02.2022	12 MESES	673.254,30	/	/	158.153,40	/	4.4.90.51.00	/	817.834,09	817.834,09	817.834,09	CONCLUÍDA
PROCESSO N° 0017/2022, DISPENSA N° 0008/2022	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E LAMPADA DE LED NA PRAÇA MIGUEL ARRARES	/	F.P.M 2381-7	/	/	41.465.490/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI	00044/2022	12.05.22	30 DIAS	46.657,68	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	46.657,68	46.657,68	46.657,68	CONCLUÍDA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0008/2016, TOMADA DE PREÇO N° 0001/2016	PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO MÃE RAINHA	803531/2014	CAIXA	493.100,00	31.545,67	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0068-A/2016 CPL	07.06.16	180 DIAS	524.645,67	/	30.12.22	41.640,96	49.618,55	4.4.90.51.00	256.389,18	301.014,19	301.014,19	557.403,37	OBRA CONCLUÍDA. FALTA PAGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00033/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2022	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ	/	RECURSOS PRÓPRIO	/	/	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	00074/2022 CPL	18.08.2022	12 MESES	1.001.275,70	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	613.844,79	613.844,79	613.844,79	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00047/2022, MODALIDADE: CONVITE Nº 003/2022	ABASTECIMENTO D'ÁGUA (SÍTIO BARRIGUDA E BOI MANSO)	COMPESA / PREFEITURA	F.M.P FUNDO ESPECIAL	/	/	39.902.472/0001-75	LAIANE QEURELEM ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA	00078/2022-CPL	08.09.2022	90 DIAS	299.342,80	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	270.996,26	270.996,26	270.996,26	CONCLUÍDA
PROCESSO Nº 00038/22, CONCORRENCIA Nº 00001/2022	PAVIMENTAÇÃO (DISTRITOS, SÍTIOS E SEDE)	/	RECURSO PRÓPRIO	/	/	24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00080/2022 CPL	15.09.2022	12 MESES	4.014.546,67	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	841.648,24	841.648,24	841.648,24	EM ANDAMENTO
/	GALERIA DE ESGOTO : RUAS PROJETADAS 3 E 4 NO BAIRRO PE. HERALDO	/	F.M.P FUNDO ESPECIAL	/	/	41.465.490/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA	008/2022 ADM	30.09.22	90 DIAS	29.567,03	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	29.567,03	29.567,03	29.567,03	CONCLUÍDA
PROCESSO N° 00032/2022, TOMADA DE PREÇO N° 00005/2022	PAVIMENTAÇÃO (BAIRRO MÃE RAINHA)	CEF REPASSE 912928/2021 OPERAÇÃO 1.075.488-91	CAIXA	612.475,50	74.920,05	24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00059/2022 CPL	30.06.22	12 MESES	687.395,50	/	/	167.048,96	/	4.4.90.51.00	/	148.373,84	148.373,84	148.373,84	EM ANDAMENTO

Responsável pelo preenchimento					Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
GLÁUCIA SOARES F. CALADO - CPF Nº: 881.298.534-34					CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS
Agente Administrativo					CPF Nº: 643.359.924-91

## CONSOLIDADO_2022_PÁGINA_02
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.					PÁG. 02

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2022

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL: 01.01.2022 à 31.12.2022					(CONSOLIDADO)

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/ CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor Contratado R$	Data para conclusão/ paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor Pago Acumulado no Período R$	Valor Pago Acumulado no Exercício R$
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00058/2022, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 0007/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ALICE FERREIRA, HERMINIA IDALINA DE JESUS E RICARDO FERREIRA	/	FUNDEB	/	/	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	00088/2022 CPL	08.11.22	90 DIAS	507.664,56	/	08.05.23	183.061,25	/	4.4.90.51.00	/	507.664,56	507.664,56	507.664,56	EM ANDAMENTO
PROCESSO N° 00023/2021, TOMADA DE PREÇO N° 00002/2021	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE LOTEAMENTO MÃE RAINHA	/	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	/	/	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	00004/2022	JAN/2022.	06 MESES	159.332,63	/	JUL/23.	/	/	4.4.90.51.00	/	/	/	/	OBRA NÃO INICIADA, AGUARDANDO RECURSO DO MINISTÉRIO
PROCESSO N° 00059/2022, TOMADA DE PREÇO N° 0008/2022	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA P/ ABASTECIMENTO DO SITIO CACHOEIRA	/	RECURSO PRÓPRIO	/	/	39.902.472/0001-75	LAIANE QEURELEM ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA	00096/2022 CPL	DEZ/2022.	06 MESES	347.166,44	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	/	/	/	OBRA NÃO INICIADA, AGUARDANDO RECURSO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 041/2017, TOMADA DE PREÇO N° 003/2017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA)	N° DE PROPOSTA: 10.725.387 0001-15-006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392.683,75	/	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA EPP	096/2017	10.10.2017	21 MESES	392.683,75	/	10.04.22	/	12.164,62	4.4.90.51.91	338.549,37	/	/	338.549,37	OBRA DISTRATADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 042/2019, TOMADA DE PREÇO N° 004/2019	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS	25.100.017082 / 2017-81	SANITARIOS DOMICILIARES (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) FUNASA	476.615,65	11.870,21	06.351.946/0001-89	FREIRE ARAUJO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	002/2020	09.01.2020	12 MESES	488.485,86	/	09.01.23	/	/	4.4.90.51.00	96.924,22	/	/	96.924,22	AGUARDANDO RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PARALISADA)
PROCESSO N° 00028/2022, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00004/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO	CEF REPASSE 912926/2021 OPERAÇÃO 1.075.485-35	RECURSO CAIXA	612.475,50	54.226,57	24.854.223/001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00058/2022 CPL	27.06.22	05 MESES	666.702,05	/	27.11.23	/	/	4.4.90.51.00	/	/	/	/	EM ANDAMENTO
PROCESSO N° 031/2022, TOMADA DE PREÇO N° 001/2022	REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) NOS DISTRITOS, SITIOS E SEDES	/	FMS (RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL)	/	/	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	00083/2022 CPL	07.10.22	180 DIAS	352.361,18	/	/	/	/	3.3.90.39.00	/	/	/	/	EM ANDAMENTO

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: 3.673.739,97 ( TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS )

Responsável pelo preenchimento					Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
GLÁUCIA SOARES F. CALADO - CPF Nº: 881.298.534-34					CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS
Agente Administrativo					CPF Nº: 643.359.924-91