## Sheet1
			MAPA DESMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.
								PÁG 01
			UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2023

			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL :01.01.23 à 31.12.23				Consolidado

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$
Processo Nº 00033/2022, Tomada de Preço Nº 00006/22	Reforma da praça Central do Município de Sanharó	/	Recursos Próprios	/	/	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	074/2022 CPL	18/08/2022	12 meses	1,001,275.70	/	/	87,342.32	/	4.4.90.51.00	613,844.79	471,716.12	471,716.12	1,085,560.91	CONCLUÍDA
Processo Nª 00038/2022, Concorrência Nº 00001/2022	Pavimentação (Distritos, Sítios e Sede)	/	Recursos Próprios	/	/	24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00080/2022 CPL	15/09/2022	12 meses	4,015,546.67	/	/	/	/	4.4.90.51.00	841,648.24	1,821,621.79	1,821,621.79	2,663,270.03	EM ANDAMENTO
Processo Nº 00032/2022, Tomada de Preço Nº 00005/2022	Pavimentação Bairro Mãe Rainha	CEF REPASSE 912928/2021 OPERAÇÂO 1.075.488-91	CAIXA	612,475.50	74,920.05	24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00059/2022 CPL	30/06/2022	12 meses	687,395.50	/	/	167,048.96	/	4.4.90.51.00	148,373.84	687,395.55	687,395.55	835,769.39	CONCLUÍDA
Processo Nº 00058/2022 Tomada de Preço Nº 0007/2022	Reforma e Ampliação das Escolas: Alice Ferreira, Hermínia Idalina de Jesus e Ricardo Ferreira	/	FUNDEB	/	/	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	00088/2022 CPL	08/11/2022	90 dias	507,664.56	/	08/05/2023	183,061.25	/	4.4.90.51.00	507,664.56	183,061.06	183,061.06	690,725.62	CONCLUÍDA
Processo Nº 00028/2022 Tomada de Preço Nº 00004/2022	Pavimentação de Ruas na Sede do Município	CEF REPASSE 912926/2021 OPERAÇÂO 1.075.485-35	CAIXA	612,475.50	54,226.57	24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00058/2022 CPL	27/06/2022	05 meses	666,702.05	/	27/11/2023	30,651.39	/	4.4.90.51.00	/	697,353.46	697,353.46	697,353.46	CONCLUÍDA
Processo Nº 00062/2022 Tomada de Preço Nº 00009/2022	Reposição de Pavimentação em Pedra	/	Recursos Próprios	/	/	20.687.159/0001-33	C.R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	00043/2023	02/03/2023	12 meses	812,446.92	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	648,744.45	648,744.45	648,744.45	EM ANDAMENTO
Processo LicitatóriovNº 00031/2023 Despensa de Valor Nº 09/2023	Construção de Passagem Molhada	/	Recurso Próprio	/	/	41.465.490/0001-89	Construtora Santos e Lima Eireli	00107/2023	21/09/2023	30 dias	93,207.50	/	/	/	/	4.490.51.00	/	93,207.50	93,207.50	93,207.50	CONCLUÍDA
Processo Licitatório Nº 00033/2023	Expansão do Cemitério de Jenipapo	/	Recurso Próprio	/	/	46.108.158/0001-80	W3 Engenharia e Estrtutura LTDA	00108/2023	27/09/2023	30 dias	93,463.58	/	/	/	/	4.490.51.00	/	93,463.58	93,463.58	93,463.58	CONCLUÍDA
Processo Licitatório Nº 00008/2016 Tomada de Preço N º0001/2016	Pavimentação Loteamento Mãe Rainha	803531/2014	CAIXA	493,100.00	31,545.67	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINA E CONSTRUÇÃO LTDA	0068-A/2016 CPL	07.06.16	180 dias	524,645.67	/	30.12.22	41,640.96	49,618.55	4.490.51.00	557,403.37	/	/	/	CONCLUÍDA
Processo Licitatório Nº 00023/2021Tomada de Preço Nº00002/2021	Construção de Academia da Saúde Loteamento Mãe Rainha	/	Fundo Municipal de Saúde	/	/	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	00004/2022	Jan/22	06 meses	159,332.63	/	Jul/24	/	/	4.490.51.00	/	/	/	/	OBRA NÃO INICIADA, AGUADANDO RECURSO DO MINISTÉRIO
Processo Licitatório Nº 00059/2022Tomada de Preço Nº0008/2022	Construção de Adutora de Água p/ abastecimento do Sítio Cachoeira	/	Recurso Próprio	/	/	39.902.472/0001-75	LAIANE QEURELEM ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA	00096/2022	Dec/22	06 meses	347,166.44	/	Jun/24	/	/	4.490.51.00	/	/	/	/	OBRA NÃO INICIADA, AGUADANDO RECURSO DO MINISTÉRIO

## Sheet2
			MAPA DESMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

			UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2023					PÁG 02

			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES					PERÍODO PREFERENCIAL :01.01.23 à 31.12.23					Consolidado

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$
Processo Licitatório Nº00042/2019 Tomada de Preço Nº0004/2019	Construção de Melhorias Sanitárias	25.100.017082,2017-81	Sanitarios domiciliares (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNASA)	476,615.65	11,870.21	06.351.946/0001-89	FREIRE ARAUJO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	002/2020	09.01.20	12 meses	488,485.86	/	09.01.23	/	/	4.4.90.51.00	96,924.22	/	/	96,924.22	CANCELADA
Processo Licitatório Nº00031/2022 Tomada de Preço Nº001/2022	Reforma das Unidades Básicas de Saúde nos Distritos, Sítios e Sede	/	FMS RECURSO RESSAPADO PELO GOV FEDERAL	/	/	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	00083/22	07.10.22	180 dias	352,361.18	/	Sep/24	33,966.85	/	3.3.90.39.00	/	253,578.74	253,578.74	253,578.74	EM ANDAMENTO
Processo Licitatório Nº00034/2022 Tomada de Preço Nº002/2022	Conclusão da Unidade Básica de Saúde Bairro Nossa Senhora de Fátima	Nº proposta 10.725.387 0001-15-006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	/	/	24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI	00094/22	09.12.22	60 dias	128,476.24	/	Feb/24	/	/	3.3.90.39.00	/	/	/	/	EM ANDAMENTO
Processo Licitatório Nº00035/2023 Tomada de Preço Nº002/2023	Construção de 3 Quadras poliesportivas cobertas	/	FUNDEB	/	/	09.466.881/0001-05	ELISSON M. DE L.DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	00223/23	19.12.23	12 meses	1,702,517.46	/	/	/	/	4.4.90.51.00	/	/	/	/	EM ANDAMENTO

TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: R$ 4.950.142,25 (quatro milhões, nocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)